**Информация о реализации межведомственного плана мероприятий («дорожной карты») по содействию трудоустройству выпускников образовательной организации специального профессионального образования Красноярского края на 2022-2023 годы**

**КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Мероприятие**  | **Результаты**  | **Срок реализации**  | **Исполнители, соисполнители**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|  | **II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие. Укрепление социального партнерства.**  |
| 2.1.  | Проведение межведомственных совещаний, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам занятости и трудоустройства студентов и выпускников  | Взаимодействие с работодателями по вопросам формирования требований к выпускникам СПО, вопросам трудоустройства  | 2 раза в год  | Зам. директора по УПР, старший мастер, работодатели  |
| 2.3.1.  | акция «Открытые двери»  | Организация и проведения экскурсий на предприятия агропромышленного комплекса Балахтинского района, участие студентов в ярмарках вакансий, организованных агентством труда и занятости населения Красноярского края  | ежегодно  | Старший мастер, руководители групп  |
| 2.3.2.  | акция «Новые рубежи»  | Встреча выпускников с работодателями, прохождение собеседования  | ежегодно  | Руководители групп  |
| 2.4  | Реализация проектов, направленных на развитие профессиональных сообществ  | Популяризация востребованных профессий, содействие развитию профессиональных сообществ | ежегодно   | Зам. директора по УПР, старший мастер, мастера производственного обучения, преподаватели  |
| 2.4.1.  | Расширение практики целевого обучения студентов  | Заключение целевых договоров студентов выпускных групп и абитуриентов 1 курса с работодателями  | ежегодно  | Старший мастер, руководители групп  |
| 2.4.2.  | Привлечение представителей работодателя к учебному процессу,  | Включение работодателей в качестве председателей ГЭК, экспертов  | ежегодно  | Зам. директора по УПР  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Мероприятие**  | **Результаты**  | **Срок реализации**  | **Исполнители, соисполнители**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|  | к дипломному проектированию, проведению итоговой аттестации студентов  | демонстрационного экзамена  |  |  |
| 2.4.3.  | Заключение соглашений с работодателями на организацию производственной практики студентов и дальнейшее трудоустройство выпускников  | Заключение не менее 60 договоров и соглашений с работодателями на организацию производственной практики студентов и дальнейшее трудоустройство выпускников  | ежегодно  | Зам. директора по УПР, старший мастер, работодатели  |
| 2.4.4.  | Участие работодателей в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников  | Встреча предприятий-партнеров с выпускниками, организация и проведение экскурсий, круглых столов, заключение целевых договоров  | ежегодно  | Зам. директора по УПР, старший мастер, мастера производственного обучения  |
| 2.4.8.  | Реализация проекта по сопряжению промежуточной и государственной итоговой аттестации с независимой оценкой квалификации обучающихся профессиональных образовательных организаций края  | Прохождение независимой оценки квалификации по профессиям: Младший ветеринарный фельдшер (оператор по осеменению животных и птиц) | ежегодно  | Зам. директора по УПР, старший мастер, мастера производственного обучения, преподаватели, СПК в области гостеприимства  |
| 2.4.9.  | Развитие практико-ориентированного (дуального) обучения  | Подготовка свыше 66 обучающихся на базе образовательных организаций профессионального образования в соответствии с потребностями экономики района и требованиями работодателей, предусматривающая совмещение теоретической подготовки студентов с практическим обучением на предприятиях ведущих отраслей (ООО "Чистопольские нивы», ООО"Малтат") | ежегодно  | Зам. директора по УПР Зам. директора по УМР Старший мастер  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п**  | **Мероприятие**  | **Результаты**  | **Срок реализации**  | **Исполнители, соисполнители**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 2.4.10 | Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс | Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс Росиия по компетенциям :Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы.Электромонтаж.Ветеринария.Пчеловодство.Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин (основная, юниоры) | ежегодно | Зам. директора по УПР Эксперты по развитию компетенций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п**  | **Мероприятие**  | **Результаты**  | **Срок реализации**  | **Исполнители, соисполнители**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **VI. Организация работы по сопровождению трудоустройства выпускников в образовательных организациях профессионального и высшего образования. Формирование и развитие специальных компетенций студентов по технологиям трудоустройства и взаимодействия с работодателями**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.  | Функционирование специализированных структур по содействию трудоустройству студентов и выпускников  | Организация работы «Службы содействия трудоустройству»  | ежегодно  | Зам. директора по УПР, старший мастер, психолог, работодатели  |
| 4.2.  | Обучение студентов по программам дополнительного профессионального образования  | Обучение более 50% студентов по дополнительным программам профессионального образования на базе учебного центра профессиональных квалификаций техникума  | ежегодно  | Зам. директора по УПР, Руководитель УЦПК, методист, мастера производственного обучения, преподаватели работодатели  |
| 4.3.  | Разработка индивидуальных перспективных планов профессионального развития выпускника  | Разработка Методических рекомендаций «Сопровождение планирования и развития карьеры выпускника: индивидуальный перспективный план профессионального развития»  | ежегодно  | Зам. директора по УПР, Зам. директора по по СВиВР, старший мастер, психолог  |
| 4.4.  | Обучение студентов и выпускников навыкам технологии трудоустройства и планирования профессиональной карьеры  | Разработка и реализация программы обучения в рамках вариативной части – «Стратегия карьеры для студентов СПО». Предназначена для формирования компетентности студентов на рынке труда.  | 2023 г.  | Зам. директора по УПР, Зам. директора по СВиВР   |
| 4.5.  | Оказание консультационных услуг по вопросам трудоустройства  | Информирование студентов о вакантных местах на консультациях, «круглых столах» с работодателями, на сайте техникума, актуализация банка вакансий для выпускников  | ежегодно  | Зам. директора по УПР, старший мастер, психолог, работодатели  |
| **№ п/п**  | **Мероприятие**  | **Результаты**  | **Срок реализации**  | **Исполнители, соисполнители**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 4.6.  | Проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников  | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие софт компетенций студентов выпускных групп, мероприятий, направленных на развитие предпринимательских навыков и компетенций студентов  | ежегодно  | Зам. директора по УПР, старший мастер, психолог, работодатели  |
| 4.7.  | Сопровождение при трудоустройстве выпускников из числаинвалидов – участников конкурса профессионального мастерства «АБИЛИМПИКС», нуждающихся в трудоустройстве | Мониторинг и сопровождение в трудоустройстве участников конкурса профессионального мастерства «АБИЛИМПИКС»  | 2023 г | Зам. директора по УПР, Зам. директора по СВиВР, старший мастер, психолог социальный педагог |

|  |
| --- |
| **VI. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских инициатив студентов и выпускников**  |
| 6.1.  | Подготовка студентов и выпускников к предпринимательской деятельности  | Формирование у студентов(выпускников) практических навыков самозанятости и предпринимательской деятельности  | 2023 г | Зам. директора по УПР, Зам. директора по СВиВР, методист   |
| **VII. Информационное сопровождение деятельности**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п**  | **Мероприятие**  | **Результаты**  | **Срок реализации**  | **Исполнители, соисполнители**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 7.1.  | Информирование абитуриентов о трудоустройстве выпускников предшествующих лет по выбранной ими профессии (специальности)  | Постоянно действующие в техникуме информационные стенды приемной комиссии Размещение информации о перспективах трудоустройства и о трудоустройстве выпускников прошлых лет по полученной профессии (специальности) на сайте и в приемной комиссии техникума Организация экскурсий для учащихся общеобразовательных школ Балахтинского района.Участие преподавателей и мастеров производственного обучения техникума и представителей работодателей в родительских собраниях выпускных классов общеобразовательных школ  | ежегодно  |  Зам. директора по УПР, Зам. директора по СВиВР  Психолог  |
| 7.2.  | Информирование студентов и выпускников о наличии вакансий с использованием современных технологий  | Информирование студентов о вакантных местах на консультациях, «круглых столах» с работодателями, на сайте техникума, актуализация банка вакансий для выпускников  | ежегодно  | Зам. директора по УПР, старший мастер, психолог, работодатели  |
| 7.3.  | Содействие трудоустройству выпускников посредством интернет ресурсов  | Размещение информации о вакантных местах на предприятиях агропромышленного комплекса на сайте техникума, в социальных сетях  | ежегодно  | Методист, работодатели  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п**  | **Мероприятие**  | **Результаты**  | **Срок реализации**  | **Исполнители, соисполнители**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 7.4.  | Информирование студентов и выпускников о возможностях Портала  | Организация встречи с обучающимися техникума выпускных групп совместно с работниками служб занятости по вопросам трудоустройства, способах поиска работы при помощи Портала «Работа в России»  | ежегодно  | Зам. директора по УПР Специалисты ЦЗН Балахтинского района |
| 7.5.  | Информационное сопровождение процесса трудоустройства выпускников в средствах массовой информации  |  Организация съемок телевизионных сюжетов, публикаций в печатных СМИ, сети Интернет, посвященных вопросам трудоустройства выпускников | ежегодно  | Специалисты ЦЗН Балахтинского района |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п**  | **Мероприятие**  | **Результаты**  | **Срок реализации**  | **Исполнители, соисполнители**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 7.6 | Подготовка, издание и распространение информационных буклетов для выпускников  | Подготовка и издание информационных материалов, справочников Абитуриента, тираж 1000-1500 | ежегодно  | Специалисты ЦЗН Балахтинского района |
| 7,7 | Организация социологических исследований по актуальным проблемам трудоустройства и адаптации выпускников и молодых специалистов на рынке труда | Использования аналитической информации, полученной в ходе опросов для совершенствования деятельности по содействию трудоустройству выпускников | ежегодно | ЦЗН Балахтинского района |

Исполнитель: Зам. директора по УПР О.В. Шегулова

Телефон 8(391)4820225