# Программа развития

- краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

- «Балахтинский аграрный техникум»

на 2017–2020 гг.

(с изменениями и дополнениями от 02.10.2018)

п. Балахта 2018 год.

Содержание:

| 1 | Паспорт программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основные разделы программы развития | 6 |
| 2.1 | Цель, задачи и мероприятия программы развития | 6 |
| 2.2 | Механизм реализации программы и контроль над ходом её выполнения | 10 |
| 2.3 | Планируемые результаты деятельности учреждения | 12 |
| 2.4 | Объём и источники финансирования программы развития | 12 |
| 3 | Приложения | 13 |

- Паспорт программы

| Наименование программы развития | Программа развития краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Балахтинский аграрный техникум» 2017-2020 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Наименование краевого государственного бюджетного учреждения | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Балахтинский аграрный техникум» |
| Наименование органа исполнительной власти Красноярского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края в отношении бюджетного учреждения (далее – учредитель) | Министерство образования Красноярского края |
| Основание для разработки программы развития (наименование и реквизиты нормативного правового акта) | Распоряжение Правительства Красноярского края от 06.06 2011 № 402-р |
| Цель и задачи программы | Подготовка конкурентоспособных и профессионально-компетентных выпускников, способных к эффективной работе по профессии, специальности на уровне современных стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности на территории Балахтинского и Новоселовского районов. 1. Совместно с администрацией, работодателем, учреждениями общего образования создать на базе «Балахтинского аграрного техникума» центра профессионального самоопределения школьников, ориентированного на экономику территорий Балахтинского и Новоселовского районов. 2. Достигнуть обучающимися уровня владения общими, ключевыми и профессиональными компетенциями соответствующими муниципальным (100% выпуска), региональным (50% выпуска), мировым требованиям (15% выпуска) на основе применения современных методов и технологий образования, улучшения учебно-методического обеспечения образовательного процесса, развития научно-исследовательской деятельности. 3. Создать условия для получения дополнительной профессии работающим населением, обучающимися техникума и школ района. 4. Обеспечить развитие социокультурной среды в КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» для всестороннего развития и социализации студентов, сохранения их здоровья. 5. Добиться показателей обеспечивающих получение КЦП на конкурсной основе. |
| Показатели результативности деятельности учреждения | 1. Количество поступающих из числа выпускников текущего учебного года: 2017- 9 кл.- 80 11 кл.- 4 2018 - 9 кл.- 100 11 кл.- 10 2019 - 9 кл.- 120 11 кл.- 12 2020 - 9 кл.- 120 11 кл.- 12 2. Количество, из числа поступивших, под конкретное рабочее место по договорам с работодателями: 2017- 9 кл.- 35 11 кл.- 2 2018 - 9 кл.- 50 11 кл.- 5 2019 - 9 кл.- 70 11 кл.- 8 2020 - 9 кл.- 80 11 кл.- 10 3. Участие в региональном движении юные профессионалы к 2020 году по 4-м компентенциям (2018 – 2 компентенции, 2019 – 3 компентенции 2020 – 4 компентенции) 4. Профессиональная подготовка старшей ступени общеобразовательных организаций муниципалитетов не менее 50%. 5. Увеличение доли учебной практики , реализуемых с участием работодателей. не менее 30 %. 6. Увеличение доли обучающихся техникума, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической, профессиональной направленности не менее 40%. 7. Увеличение доли выпускников техникума, с дополнительным уровнем квалификации не менее 30%. 8. Участие в региональном чемпионате молодые профессионалы по 4-м компентенциям, с результатом не ниже среднего. 9. Независимая оценка результатов обучения по 1 специальности. 11. Разработана и опробовать как способ оценки умений систему зачетных единиц. 12. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников не менее 52 % 13. Количество обучающихся по программам профессиональной подготовки на платной основе составит 1 200 чел. - в 2020 году. 14. Количество выпускников, получивших смежную профессию, освоивших дополнительные профессиональные модули, от общего количества завершивших обучение составит 25 % - в 2020 году. 15. Доля выпускников учреждения, обратившихся в службу занятости от общего количества выпускников составит не более 1 % - в 2020 году. 17. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях по интересам, кружкам, клубам и т.д. 95% к 2020 г 18. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, проектах, акциях и т.д. различного уровня - 55% в 2020 г 19. Количество обучающихся, совершивших правонарушения снизить до 1 чел в 2020 г 20. Доля обучающихся, вовлеченных в студенческое самоуправление 35% в 2020 г 21. Доля обучающихся, победителей конкурсов (олимпиад, соревнований и т.д.) различного уровня 35% в 2020 г 22. Сдача норм ГТО обучающимися техникума, 25% от числа обучающихся |
| Финансово-экономические показатели деятельности бюджетного учреждения. | 1. Стоимость основных фондов (в тыс. руб.): 2017 – 57418,0 2018– 88341,47 2019 – 90690,5 2020 - 93120,9 2. Численность работающих, всего (чел.): 2017 - 75 2018 - 78 2019 – 80 2020 - 85 3.Фонд оплаты труда (млн. руб.): Бюджет Внебюджет 2017 - 31,159 1,19 2018 - 32,216 1,236 2019- 31,82 1,236 2020 - 32,003 1,236 4. Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.): 2017 - 21,075 2018 - 22,012 2019 - 22,063 2020 - 23,128 5. Приём на обучение (чел.): бюджетная подготовка подготовка взр. насел. 2017 - 100 1030 2018 - 125 1080 2019 - 150 1115 2020 - 175 1170 6. Объём заработанных средств (млн. руб.): 2017 - 6,2 2018 – 7,0 2019 - 7,0 2020 - 7,0 7. Доля внебюджетных средств в общем объёме финансирования (%): 2017 - 10 2018 - 8 2019 - 12 2020 - 12 |
| Источники и объемы финансирования программы | В 2017 году Всего по программе: 63312,94 тыс. руб в том числе: 16976,13 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета в виде субсидии на иные цели; 6243,13 тыс. руб. за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности1; в 2018 году 86914,6 тыс. руб. в том числе: 38580,3 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета в виде субсидии на иные цели; 7000 тыс. руб. за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности1; в 2019 году 57497,2 тыс. руб. в том числе: 9559,4 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета в виде субсидии на иные цели; 7000,0 тыс. руб. за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности1 ; в 2020 году 58029,5 тыс. руб. в том числе: 9909,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета в виде субсидии на иные цели; 7000,0 тыс. руб. за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности1 |
| Контроль над исполнением программы | Министерство образования и науки Красноярского края; Попечительский совет образовательного учреждения; Совет образовательного учреждения |

1 В том числе денежные средства работодателей.

- Основные разделы программы развития

2.1. Цель, задачи и мероприятия программы развития

В Балахтинском районе проживает 18837 человек, численность жителей трудоспособного возраста составляет 5 519 человек (29,3 % от общего числа проживающих на территории).

В настоящий момент в экономике района начинается подъём. Рост инвестиций в предприятия малого и среднего бизнеса составил 26 %, 
или 69,8 млн. рублей. Объём выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за 2017 год составил 2 391 млн. рублей, или 106,8 % к уровню прошлого года 
в действующих ценах. На территории района открыто новое перспективное предприятие угледобычи, предприятие по разведению рыбы и ее переработки. Всё это отражается на рынке труда и потребности в кадрах. Наиболее остро стоит вопрос об обеспечении производств рабочими массовых профессий, возрастает потребность в специалистах.

В программе социально-экономического развития муниципального образования Балахтинский район до 2020 года определена ежегодная необеспеченная потребность в кадрах:

трактористы-машинисты – 30 человек;

машинисты дорожных и строительных машин (бульдозеристы, экскаваторщики, машинист погрузчика) – 28 человек;

водители автомобиля – 40 человек;

ветеринарные фельдшеры – 15 человек;

слесари – 15 человек;

электрогазосварщики – 8 человек;

электромонтёры – 12 человек;

специалисты и рабочие по разведению рыбы – 20 человек.

Всего 168 человек в год.

Дефицит рабочих кадров в районе указывает на необходимость увеличения охвата средним профессиональным образованием, переподготовкой и повышением квалификации различных категорий населения, в том числе безработных граждан и незанятого населения.

Всё более заметной становится диспропорция по профессионально-квалифицированным признакам: в настоящий момент востребован работник, имеющий несколько профессий и дополнительных профессиональных навыков. Это требование распространяется и на выпускников учреждений профессионального образования. Другим требованием работодателей является наличие у выпускника не только навыков работы на современной технике, 
но и профессионального опыта.

Учреждение является единственным «источником» пополнения хозяйствующих субъектов Балахтинского и Новоселовского  районов кадрами массовых рабочих профессий. По большинству востребованных в районе профессий (ветеринарный фельдшер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, бухгалтер, машинист котельной, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, электрогазосварщик, оператор по ветеринарной обработке животных, водитель автомобиля) учреждение имеет лицензию на реализацию как программ  среднего профессионального образования, так и программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации. В 2015 году учреждение успешно прошло аккредитацию, в 2016 получило лицензию по программе подготовке специалистов.

На основе  анализа рынка труда учреждением в течении 2010-2017 года открыта подготовки по 4 востребованным рабочим профессиям, двум направлениям подготовки специалистов.  Контингент обучающихся вырос с 200 в 2010 году до 550 в 2018 году.

Учреждение  полностью укомплектовано педагогическими кадрами 
для подготовки по востребованным профессиям, специальностям. В образовательном учреждении 37 преподавателей, из них 6 имеют квалификационную категорию; 26 мастеров производственного обучения, все они имеют повышенный уровень квалификации по профессии. За последнее время 6 педагогических работников прошли стажировку в ведущих предприятиях района. Средний возраст педагогических работников 37 лет.

В учреждении налажены партнёрские отношения с основными работодателями района: закрытое акционерное общество «Тюльковское», крестьянско-фермерское хозяйство «Черёмушка», закрытое акционерное общество «Красненское», ООО «Малтат» ООО «Сибуголь» филиал «Большесырский». Для данных предприятий подготовка осуществляется на договорной основе. В рамках этих договоров в течение восьми  лет учреждение  осуществляет обучение по дополнительным профессиям (тракторист-машинист, электрогазосварщик, электромонтёр, ветеринарный фельдшер), дополнительным профессиональным модулям. За этот период дополнительную профессию получили 300 человек, 150 человек освоили предпринимательские навыки в рамках программы дополнительного образования «Модель фермерского хозяйства» и составили бизнес-планы по различным направлениям малого бизнеса.

Приём на обучение в техникум составляет 175 человек в год. Анализ демографической ситуации в районе и мониторинг намерений школьников, направленный на выявление обучающихся школ района, желающих одновременно получить среднее (полное) общее образование и профессию, позволяет делать вывод при общем увеличении количества обучающихся  престижность востребованных на территории профессий падает увеличивается отток  выпускников школ с территорий.

Учреждение имеет базу для производства зерновых культур (сушильный комплекс, 2 склада для хранения зерна, весовую, дробилку, бетонированную площадку, земельный участок).

Запущен в эксплуатацию бокс для ремонта и обслуживания прицепных сельскохозяйственных машин, кузнечно-сварочный цех. За последние 2 года 
за счёт собственных средств были приобретены автомобили: ГАЗ-33071,  LADA GRANTA.

Обеспеченность машинно-тракторного парка составляет 100 %, однако изношенность техники высока - 91 %. Устаревшая материальная база техникума, отсутствие современной сложной техники не обеспечивает конкурентную способность выпускников на рынке труда.

В перспективе планируется расширение площади обрабатываемой земли, организация производства по переработке зерна.

Анализ текущей ситуации позволяет сделать следующие выводы:

1. На территории района функционируют предприятия, обеспечивающие экономическую стабильность района, развиваются новые производства. Программой социально-экономического развития района определена реальная кадровая потребность на долгосрочную перспективу, которая может быть обеспечена, в основном, за счёт выпускников техникума, освоивших программы   профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

2. Техникум имеет договоры на подготовку кадров с основными предприятиями района, руководители которых сформулировали свои требования к выпускнику, и они состоят в следующем:

в связи с многообразием перечня и малым объёмом выполняемых 
в сельскохозяйственных предприятиях работ, работодателям нужны работники, имеющие несколько квалификаций, умеющие выполнять дополнительные 
к основной профессии виды работ;

выпускник техникума по профессии тракторист-машинист должен иметь навыки работы на современной технике.

3. От 10 до 15 % занятых в сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности по причине сезонности работ обеспечены работой от 3 до 6 месяцев в году. Одним из возможных выходов 
в создавшейся ситуации может быть организация самозанятости (ведение личного подсобного хозяйства или открытие собственного дела) 
или занятость в другой отрасли производства, а это предполагает наличие другой востребованной профессии.

4. Большая часть поступающих в  техникум – подростки из социально-неблагополучных и малообеспеченных семей. Поэтому одной из главных задач является формирование у обучающихся культурных ценностей, навыков здорового образа жизни, самостоятельности и инициативности.

Наметившийся подъём в экономике района и дальнейший его рост 
во многом зависят от обеспеченности отраслей экономики района рабочими кадрами. В целях содействия развитию экономики района учреждением разработана и согласована с муниципальной властью программа развития.

Цель программы –  Подготовка конкурентоспособных и профессионально-компетентных выпускников, способных к эффективной работе по профессии, специальности на уровне современных стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности на территории Балахтинского и Новоселовского районов.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

1.   Совместно с администрацией, работодателем, учреждениями общего образования создать на базе  техникума центра профессионального самоопределения школьников, ориентированного на экономику территорий Балахтинского и Новоселовского районов.

2.  Достигнуть  обучающимися уровня владения общими, ключевыми и профессиональными компетенциями соответствующими  муниципальным (100% выпуска), региональным (50% выпуска), мировым требованиям (15% выпуска) на основе применения современных методов и технологий образования, улучшения учебно-методического обеспечения образовательного процесса, развития научно-исследовательской  деятельности.

3.  Создать условия для удовлетворения потребностей в получении дополнительной профессии обучающимися техникума и школ района

4.  Обеспечить развитие социокультурной среды в КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» для всестороннего развития и социализации студентов, сохранения их здоровья

Программа рассчитана на 2017-2020 годы.

Мероприятия по выполнению программы:

Задача 1:   Совместно с администрацией, работодателем, учреждениями общего образования создать на базе техникума центр  профессионального самоопределения школьников, ориентированного на экономику территорий Балахтинского и Новоселовского районов.

Мероприятия:

1. Создание   государственно-общественного координационного органа обеспечения профессиональными кадрами хозяйствующие субъекты муниципальных образований на территории Балахтинского и Новоселовского районов.

2.  Ежегодные ярмарки рабочих профессий, специальностей.

3.  Профессиональные пробы для учащихся 9-х классов.

4.  Родительские собрание «Твое будущее».

5. Расширение участников проекта «Через предмет в профессию» учащиеся 7-9 классов.

6. Участие в движении юные профессионалы, юнный пахарь.

7. Профессиональная подготовка учащихся 10-11 классов на базе техникума не менее 50% обучающихся школ районов.

Задача 2:

Мероприятия:

1. Ежегодно проводить обновление учебно-программной документации в соответствии   с требованиями рынка труда.

2. Ввести в образовательный процесс сочетание различных форм организации образовательного процесса.

3. Ввести, опробовать Практико-ориентированное обучение по специальности «Ихтиология и рыбоводство».

4.  Приобрести  необходимое современное оборудование, инструмент и материалы для обеспечения образовательного процесса по профессии «Тракторист-машинист с/х производства».

5. Провести обучение экспертов (WS, демонстрационный экзамен) из числа педагогических работников.

6. Принимать  участие в региональном чемпионате по компетенциям:

- Сельскохозяйственные машины

- Электромонтаж

- Ветеринария

7. Провести чемпионат по специальности «Ихтиология и рыбоводство».

8. Провести внутрирайонные и межрайонные конкурсы профессионального мастерства.

9. Довести показатели деятельности учреждения, позволяющие на конкурсной основе получить КЦП не ниже 175.

Задача 3:  Создать условия для удовлетворения потребностей в получении дополнительной профессии работающим населением, обучающимися техникума и школ района

Мероприятия:

1. Разработать программы профессиональной подготовки по обучению «Рыбовод», «Слесарь-сантехник», «Машинист насосной установки», «Машинист грейдера», «Дорожный рабочий».

2. Заключение целевых договоров с работодателем  направленных на получение дополнительных квалификаций обучающимися.

3. Проведение ежегодных круглых столов с администрацией территорий, работодателями, студентами и выпускниками по востребованности профессиональных компетенций на рынке труда.

4. Провести конкурс бизнес – проектов «Я фермер» и предоставить победителю возможность для реализации проекта «Фермер».

5. Заключить дополнительно договора сотрудничества в области профессиональной подготовки с учащимися старшей ступени общего образования с тремя школами Балахтинского района и приступить к их реализации.

Задача 4:  Обеспечить развитие социокультурной среды в КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» для всестороннего развития и социализации студентов, сохранения их здоровья

Мероприятия:

Продолжить  внеурочную деятельность по направлениям (гражданин, содружество, творчество, здоровье)

Через сетевое взаимодействие с Балахтинским молодежным центром, Центральной районной библиотекой, Отделом культуры, Центром внешкольной работы «Ровесник», спорткомплексами «Олимп» и «Родничок»,  школой Искусств, Отделом социальной защиты населения (отдел работы с семьей и подростками) обеспечить занятость обучающихся:

Участие в проектной деятельности «Территория – 2020».

Участие в районных и краевых мероприятиях совместно с БМЦ (лига КВН, военно-патриотическая игра «Сибирский щит», «День призывника», игра «Дозор»).

Участие в районных и краевых  спортивных соревнованиях совместно с КДЮСШ, «Олимп» и «Родничок» (двоеборье, баскетбол, мини-футбол)

Участие в краевых военно-патриотических соревнованиях («Служить России любой из нас готов!»)

Участие в интеллектуальном марафоне совместно с ЦВР «Ровесник».

Участие в краевом Фестивале «Территория творчества молодых профессионалов» «ПРОФИ+ПРОФИ»

Совместные литературные гостиные с ЦРБ, школа Искусств.

2.2 Механизм реализации программы и контроль над ходом её выполнения

- Реализацию программы осуществляют министерство образования   Красноярского края и учреждение и несут ответственность за её выполнение, эффективное и целевое использование средств.

Главным распорядителем средств краевого бюджета является министерство образования   Красноярского края. Финансовое обеспечение производится министерством образования   Красноярского края в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).

Финансирование расходов на реализацию программы развития осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью учреждения.

Приобретение товароматериальных средств учреждение осуществляет в соответствии с Федеральным законом  44 ФЗ «О контрактной сисистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для получения средств учреждение представляет 
в министерство образования   Красноярского края следующие документы:

договоры на приобретение техники;

сертификаты соответствия приобретаемых материалов и оборудования для учебных целей;

договоры на выполнение работ по проведению ремонта, локальные сметные расчеты, сетевой график производства работ, акты приемки выполненных работ (КС-2), справка о выполнении работ (КС-3), счета-фактуры;

Перечисление средств осуществляется авансовым платежом 
на основании представленных контрактов, но в пределах выделенных министерством образования   Красноярского края предельных объёмов финансирования.

Контроль над выполнением программы осуществляет отдел   среднего профессионального образования.

Учреждение предоставляет ежегодную отчётность в целом по программе развития начальнику курирующего отдела в соответствии с формами отчётов о реализации программы развития, утверждёнными министерством, ежеквартально - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным.

В случае невыполнения мероприятий программы средства, выделенные на их реализацию, подлежат возврату в краевой бюджет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Программа развития считается выполненной при достижении заявленных показателей результативности и эффективности.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться 
в сотрудничестве с администрацией Балахтинского, Новоселовского районов, работодателями, службой занятости.

Участие работодателей в рамках реализации программы предполагает экспертизу ими образовательных программ, проведение внешней оценки качества подготовки обучающихся, совместное формирование требований 
к качеству подготовки.

Выполнение программы осуществляется коллективом учреждения, возглавляемым директором техникума.

Ежеквартально административно-управленческий аппарат учреждения отчитывается о проделанной работе перед учредителем, Попечительским Советом образовательного учреждения, работодателями.

В конце каждого года учреждение готовит отчёт о реализации Программы развития и предоставляется Попечительскому совету учреждения
и администрации района.

  - Планируемые результаты деятельности учреждения

Система показателей результативности деятельности учреждения, характеризующих качество выполнения работ, отражает плановые (прогнозируемые) значения на период реализации программы развития 
и приведена в приложении №1 к программе развития.

Финансово-экономические показатели деятельности учреждения приведены в приложении №2 к программе развития.

  - Объём и источники финансирования программы развития

Направления расходов учреждения на реализацию задач и мероприятий приводятся в приложении №3 к программе развития.

Информация об объемах и источниках финансирования приводится 
в приложении №4 к программе развития.

Перечень объектов строительства (капитального ремонта), включенных
 в программу развития, приводится в приложении № 5 к программе развития

Приложение №1

к программе

Показатели результативности деятельности учреждения

| № п\п | Цель, задачи. показатели | Единица измерения |  | Планируемые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год и плановый период |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Цель: Подготовка конкурентоспособных и профессионально-компетентных выпускников, способных к эффективной работе по профессии, специальности на уровне современных стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности на территории Балахтинского и Новоселовского районов. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1: Совместно с администрацией, работодателем, учреждениями общего образования создать на базе «Балахтинского аграрного технгикума» центра профессионального самоопределения школьников, ориентированного на экономику территорий Балахтинского и Новоселовского районов. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество поступающих из числа выпускников школ районов: | чел. |  | 100 | 120 | 120 |
| 1.1.2 | Количество, из числа поступивших под конкретное рабочее место по договорам с работодателями | чел. |  | 55 | 78 | 90 |
| 1.1.3 | Участие в региональном движении юные профессионалы | к-во компентенций |  | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.4 | Охват различными формами обучения учащихся общеобразовательных организаций. | % |  | 30 | 40 | 50 |
| 1.2 | Задача 2: Достигнуть обучающимися уровня владения общими, ключевыми и профессиональными компетенциями соответствующими муниципальным (100% выпуска), региональным (50% выпуска), мировым требованиям (15% выпуска) на основе применения современных методов и технологий образования, улучшения учебно-методического обеспечения образовательного процесса, развития научно-исследовательской деятельности. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Увеличение доли обучающихся по программам, реализуемым с участием работодателей (включая организацию учебной и производственной практики, оценку результатов) |  | % | 20 | 50 | 90 |
| 1.2.2 | Увеличение доли обучающихся техникума, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической, профессиональной направленности. |  | % | 10 | 20 | 40 |
| 1.2.3 | Увеличение доли выпускников техникума, с дополнительным уровнем квалификации. |  | % | 10 | 20 | 30 |
| 1.2.4 | Участие в региональном чемпионате молодые профессионалы , с результатом не ниже среднего. |  | количество компентенций | 3 | 3 | 4 |
| 1.2.5 | Независимая оценка результатов обучения. |  | к-во специальностей | - | 1 | 1 |
| 1.2.6 | Способ оценки умений через систему зачетных единиц |  | к-во специальностей | - | 1 | 2 |
| 1.2.7 | Количество педагогических работников имеющих первую и высшую квалификационную категорию. |  | % | 20 | 30 | 52 |
| 1.4 | Задача 3: Создать условия для получения дополнительной профессии работающим населением, обучающимися техникума и школ района. |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество обучающихся на платной основе. |  | чел. | 1000 | 1100 | 1200 |
| 1.3.2 | Количество выпускников, получивших получивших смежную профессию, освоивших дополнительные профессиональные модули. |  | % | 10 | 15 | 25 |
| 1.3.3 | Охват различными формами обучения учащихся общеобразовательных организаций муниципалитетов. |  | % | 30 | 40 | 50 |
| 1.3.4 | Снижение доли выпускников учреждения, обратившихся в службу занятости от общего количества выпускников |  | % | 1.3 | 1 | 1 |
| 1.4 | Задача 4: Обеспечить развитие социокультурной среды в КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» для всестороннего развития и социализации студентов, сохранения их здоровья. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля обучающихся, занимающихся в объединениях по интересам, кружкам, клубам и т.д. |  | % | 40 | 50 | 95 |
| 1.4.2 | Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, проектах, акциях и т.д. различного уровня - 55% в 2020 г |  | % | 20 | 30 | 55 |
| 1.4.3 | Количество обучающихся, |  |  |  |  |  |
|  | совершивших правонарушения. |  | чел. | 7 | 3 | 1 |
| 1.4.4 | Доля обучающихся, вовлеченных в студенческое самоуправление. |  | % | 10 | 20 | 35 |
| 1.4.5 | 21. Доля обучающихся, победителей конкурсов (олимпиад, соревнований и т.д.) различного уровня |  | % | 10 | 20 | 35 |
| 1.4.6 | Сдача норм ГТО обучающимися техникума. |  | % | 10 | 20 | 25 |

Приложение №2

к программе

Финансово-экономические показатели деятельности учреждения

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Планируемые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год и плановый период |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Стоимость основных фондов | тыс. рублей | 88341,47 | 90690,5 | 93120,9 |
| 2 | Численность работающих | чел. | 78 | 80 | 85 |
| 3 | Фонд оплаты труда | тыс. рублей | 33452,0 | 33056,0 | 33239,0 |
|  | за счет средств краевого бюджета | тыс. рублей | 32216,0 | 31820,0 | 32003,0 |
|  | за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | рублей | 22012 | 22063 | 23128 |
| 5 | Производительность труда | тыс. рублей/ чел. | 1114,29 | 718,72 | 682,7 |
| 6 | Объем выполненных работ (оказанных услуг) | млн. рублей | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 7 | Приведенный контингент обучающихся за счёт средств бюджета | чел. | 550 | 590 | 630 |
| 8 | Количество прошедших подготовку за счёт привлеченных средств | чел. | 1000 | 1100 | 1200 |
| 9 | Объем средств, полученных от приносящей доход деятельности | млн. рублей | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 10 | Доля средств, полученных от приносящей доход деятельности в общем объеме финансирования программы | % | 8 | 12 | 12 |

Приложение №3

к программе

Направления расходов учреждения на реализацию программы развития

| № п/п | Наименование |  | Планируемые расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Цель: Подготовка конкурентоспособных и профессионально-компетентных выпускников, способных к эффективной работе по профессии, специальности на уровне современных стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности на территории Балахтинского и Новоселовского районов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: : Совместно с администрацией, работодателем, учреждениями общего образования создать на базе «Балахтинского аграрного технгикума» центра профессионального самоопределения школьников, ориентированного на экономику территорий Балахтинского и Новоселовского районов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание государственно-общественного координационного органа обеспечения профессиональными кадрами хозяйствующин субъекты иуниципальных образований на территории Балахтинского и Новоселовского районов |  | 15,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 15,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |
| 1.2 | Проведение ежегодных ярмарки рабочих профессий, специальностей |  | 18,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 18,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |
| 1.3 | Профессиональные пробы для учащихся 9-х классов |  | 300,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 300,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.4 1.5 | Родительское собрание «Твое будущее» |  | 9,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 9,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |
|  | Осуществление проекта «Через предмет в профессию» |  | 300,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 300,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.6 | Участие в движении «Юные профессионалы», Юный пахарь» |  | 300,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 300,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.7 | Профессиональная подготовка учащихся 9-11 классов |  | 600,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 600,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |
|  | Итого по задаче 1: |  | 1542,0 |  | 514,0 |  |  | 514,0 |  | 514,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности |  | 15420 |  | 514,0 |  |  | 514,0 |  | 514,0 |
| 2 | Задача 2: Достигнуть обучающимися уровня владения общими, ключевыми и профессиональными компетенциями соответствующими муниципальным (100% выпуска), региональным (50% выпуска), мировым требованиям (15% выпуска) на основе применения современных методов и технологий образования, улучшения учебно-методического обеспечения образовательного процесса, развития научно-исследовательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ежегодное обновление учебно-програмной докментации в соответствии с рынком труда |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2 | Введены в образовательный процесс сочетание различных форм организации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.3 | Введено, , опробовано Практико-ориентированное обучение по специальности «Ихтиология и рыбоводство» |  | 60,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 60,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.4 | Приобретение современного оборудования, инструмента и материалов для обеспечения образовательного процесса по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» |  | 600,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 450,0 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 150,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |
| 2.5 | Обучение экспертов (WS, демонстрационный экзамен). |  | 100,0 |  |  | 0 |  |  | 50,0 | 50,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 100,0 |  |  | 0 |  |  | 50,0 | 50,0 |
| 2.7 | Участие в региональном чемпионате WS |  | 210,0 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 210,0 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 |
| 2.8 | Проведение чемпионата по специальности «Ихтиология и рыбоводство» |  | 500,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 500,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500,0 |
| 2.9 | Проведение внутрирайонных и межрайонных конкурсов профессионального мастерства |  | 300,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 300,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого по задаче 2: |  | 1770,0 |  |  | 390,0 |  |  | 440,0 | 940,0 |
|  | субсидии на иные цели |  | 510,0 |  |  | 170,0 |  |  | 170,0 | 170,0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности |  | 1260,0 |  |  | 220,0 |  |  | 270,0 | 770,0 |
| 3 | Задача 3: Создать условия для получения дополнительной профессии работающим населением, обучающимися техникума и школ района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка программы профессиональной подготовки по дополнительным профессиям и программам и материально-техническое обеспечение образовательного процесса | 900,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |
|  | субсидии на иные цели | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности | 900,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |
| 3.2 | Проведение конкурса бизнес-проектов «Я Фермер» и его реализация. | 300,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  | субсидии на иные цели | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности | 300,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого по задаче 3: | 1200,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |
|  | субсидии на иные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности | 1200,0 |  |  |  | 400.0 |  |  | 400,0 | 400,0 |
| 4 | Задача 4: Задача 4: Обеспечить развитие социокультурной среды в КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» для всестороннего развития и социализации студентов, сохранения их здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в районных и краевых спортивных мероприятиях | 100,00 |  |  |  | 40,00 |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | Участие в районных и краевых военно-спортивных играх | 100,00 |  |  |  | 40,00 |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | Участие в районных и краевых интеллектуальных мероприятиях, проведение литературных гостиных | 100,00 |  |  |  | 40,00 |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | Участие в краевом Фестивале «Территория творчества молодых профессионалов» | 100,00 |  |  |  | 40,00 |  |  | 30,00 | 30,00 |
|  | субсидии на иные цели | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* | 400,0 |  |  |  | 160,0 |  |  | 120,0 | 120,0 |
|  | Итого по задаче 4: | 400,0 |  |  |  | 160,0 |  |  | 120,0 | 120,0 |
|  | субсидии на иные цели | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | средства, полученные от приносящей доход деятельности* | 400,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
| Итого по программе: |  | 4912,0 |  |  |  | 1464,0 |  |  | 1474,0 | 1974,0 |
| субсидии на иные цели |  | 510,0 |  |  |  | 170,0 |  |  | 170,0 | 170,0 |
| средства, полученные от приносящей доход деятельности* |  | 4402,0 |  |  |  | 1294,0 |  |  | 1304,0 | 1804,0 |

- * в том числе средства работодателя.

Приложение №4

к программе

Объём и источники финансирования программы развития

| N п/п | Наименование | Всего, тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей |  |  | Доля от общей суммы, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год и плановый период |  |  | очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Средства краевого бюджета, в том числе: | 58048,8 | 38580,3 | 9559,4 | 9909,1 |  | 84,6 | 57,7 | 58,6 |
| 1.1 | субсидии на иные цели | 58048,8 | 38580,3 | 9559,4 | 9909,1 |  | 84,6 | 57,7 | 58,6 |
| 2 | Средства, полученные от приносящей доход деятельности | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 15,4 | 42,3 | 41,4 |
|  | Итого по программе | 79048,8 | 45580,3 | 16559,4 | 16909,1 |  | 100 | 100 | 100 |

Приложение №5

к программе

Перечень объектов строительства (капитального ремонта), включённых 
в программу развития учреждения

| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода | Остаток стоимости строительства (капитального ремонта) в ценах договора | Объём капитальных вложений, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предыдущий год (отчет) | очередной финансовый год и плановый период |  |  | по годам до ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Учебный корпус по адресу п. Балахта, ул. Ленина д.9 |  |  | 27000,0 | 1500,0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  | 27000,0 | 1500,0 | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства краевого бюджета, в том числе: |  |  | 27000,0 | 0 | 0 |  |
|  | субсидии на иные цели |  |  | 27000,0 |  | 0 |  |
|  | Средства, полученные от приносящей доход деятельности |  |  | 0 | 1500,0 | 0 |  |
| 2. | Корпус для проведения занятий по учебной практике по адресу п. Новоселово, ул. Ленина, д. |  |  | 500,0 | 1500,0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  | 500,0 | 1500,0 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства краевого бюджета, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства, полученные от приносящей доход деятельности |  |  | 500,0 | 1500,0 |  |  |

Директор КГБПОУ

«Балахтинский аграрный техникум»		          В.П. Анисимов